## Kế Hoạch
KẾ HOẠCH THỰC HIỆN ĐỒ ÁN 1 - 2019
Đề tài: Quản lý quán Cafe C# Winform
DANH SÁCH CÔNG VIỆC | NỘI DUNG CHI TIẾT CÔNG VIỆC | Nguyễn Tuấn Hùng | Đỗ Thị Thanh Ngân | Ngày bắt đầu (dự kiến) | Ngày kết thúc (dự kiến) | Ngày bắt đầu (thực tế) | Ngày kết thúc (thực tế)
Khảo sát đề tài | Khảo sát các hoạt động của quán Cafe | X | X | 2019-10-08 | 2019-10-09 | 2019-10-08 | 2019-10-09
| Liệt kê các chức năng mà phần mềm sẽ có theo những gì đã khảo sát | X | X | 2019-10-08 | 2019-10-09 | 2019-10-08 | 2019-10-09
| Liệt kê Database sẽ lưu trữ những dữ liệu gì | X | X | 2019-10-10 | 2019-10-11 | 2019-10-10 | 2019-11-10
Lập Database | Từ những chức năng đã liệt kê chuyển sang mô hình ERD | X | X | 2019-10-13 | 2019-10-14 | 13/10/2019 | 14/10/2019
| Từ ERD chuyển sang mô hình ER | X | X | 2019-10-14 | 2019-10-17 | 14/10/2019 | 15/10/2019
| Từ ER thiết kế Database trên SQL |  | X | 14/10/2019 | 17/10/2019 | 15/10/2019 | 15/10/2019
Thiết kế giao diện phần mềm
Thiết kế hệ thống | Fr_ĐangKy,Fr_ĐangNhap,Fr_Main… | X | X | 2019-10-18 | 2019-10-19
Thiết kế quản lý | Fr_NhanVien, Fr_Ban,Fr_HoaDon,Fr_NhaCungCap,Fr_NguyenLieu,Fr_SanPham,Fr_ThongKe,Fr_BaoCao… | X | X | 2019-10-20 | 2019-10-22
Viết Code
Quản lý nhân viên | Tạo Class NhanVien,Viết các hàm xử lý chức năng quyền nhân viên: thêm,xóa,sửa, món hàng) | X |  | 2019-10-23 | 2019-10-23
| Viết các hàm xử lý chức năng quyền Quản lý: thêm,xóa,sửa,cập nhật,kiểm tra,tìm kiếm nhân viên...) | X |  | 2019-10-23 | 2019-10-23
| Code Fr_NhanVien | X |  | 2019-10-23 | 2019-10-23
Quản lý hóa đơn | Tạo Class HoaDon, Viết các hàng xử lý chức năng: Thêm, xóa, sửa,cập nhật hóa đơn, thanh toán, xuất hóa đơn. |  | X | 2019-10-24 | 2019-10-24
| Code Fr_HoaDon, Fr_ThongKe, Fr_BaoCao |  | X | 2019-10-24 | 2019-10-24
Quản lý bàn | Tạo Class Bàn,Viết các hàng xử lý chức năng: Thêm, xóa, sửa,cập nhật nhật bàn. | X |  | 2019-10-25 | 2019-10-25
| Code Fr_Ban | X |  | 2019-10-25 | 2019-10-25
Quản lý sản phẩm | Tạo Class SanPham,Viết các hàng xử lý chức năng: Thêm, xóa, sửa,cập nhật sản phẩm. |  | X | 2019-10-26 | 2019-10-26
| Code Fr_SanPham |  | X | 2019-10-26 | 2019-10-26
Quản lý nguyên liệu | Tạo Class NguyenLieu,Viết các hàng xử lý chức năng: Thêm, xóa, sửa,cập nhật nguyên liệu. | X |  | 2019-10-27 | 2019-10-27
| Code Fr_NguyenLieu | X |  | 2019-10-27 | 2019-10-27
Quản lý User | Tạo Class User,Viết các hàng xử lý chức năng: Thêm, xóa, sửa,cập nhật, phân quyền User. |  | X | 2019-10-28 | 2019-10-28
| Code Fr_DangKy,Fr_DangNhap |  | X | 2019-10-28 | 2019-10-28
Quản lý hệ thống | Code Fr_Main |  | X | 2019-10-28 | 2019-10-28
Thiết lập kết nối | Thiết lập kết nối theo mô hình Client-Server | X |  | 2019-10-28 | 2019-10-28
Kiểm tra | Kiểm tra lại toàn bộ chức năng và tinh chỉnh chương trình | X | X | 2019-10-29 | 2019-10-30
Viết báo cáo | Báo cáo File Word | X | X | 2019-11-01 | 2019-11-07
| Báo cáo File PowerPoint | X | X | 2019-11-08 | 2019-11-25
|  |  |  | 2019-11-26 | 2019-12-06